**Scheda raccolta informazioni stato di avanzamento del progetto di innovazione**

**SOTTOMISURA 16.1 PSR per l’Umbria 2014-2020 – Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura.**

Il sottoscritto Dante Burzigotti nato ad Umbertide (Pg) il 09/09/1969 residente ad Umbertide (Pg) CAP 06019 in Via Togliatti, 19

**In qualità di legale rappresentante del Gruppo Operativo denominato:**

Rete FILO

Con sede legale in: Perugia (Pg) Via dei Loggi, 59 CAP 06135 Codice fiscale/P.IVA: 03613580541 PEC [retefilo@comunicazionipec.it](mailto:retefilo@comunicazionipec.it) Telefono 075 507921 Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ACRONIMO PROGETTO:**

**FILO – filiera logistica e organizzazione**

**TITOLO DEL PROGETTO:**

**Sostenibilità attraverso l’efficienza organizzativa nelle filiere Agroalimentari**

**SINTESI ATTIVITÀ SVOLTE (Stato di avanzamento del progetto)**

|  |
| --- |
| **Task 1 (logistica)**  **Analisi delle tecniche di gestione delle scorte**  Preparazione e somministrazione questionario per inquadrare lo stato di ciascuna azienda ed individuare i possibili campi di azione  **Individuazione delle politiche gestionali**  Acquisizione di un feedback consolidato rispetto alle politiche gestionali con evidenza della possibilità di creare e sviluppare un hub agroalimentare (magazzino e centro smistamento condiviso). Individuazione di soluzioni applicative (già attive) per Consorzio Agrario, Strada dei Sapori e Gruppo Grifo.  **Scelta dei componenti hardware e software del sistema**  Individuazione dei componenti della soluzione hardware e software individuata per il monitoraggio e la tracciabilità delle flotte aziendali.  **Installazione dei sensori e implementazione delle funzionalità software**  **Monitoraggio percorsi ed analisi tracciamenti**  **Task 2 (organizzazione)**  **Ricostruzione dello stato dell’arte delle relazioni commerciali dei partner coinvolti nel progetto**  Predisposizione e somministrazione del questionario per la rilevazione delle informazioni relative all’utilizzo ed all’applicazione dei contratti all’interno delle aziende agricole (sono stati coinvolti oltre 40 agricoltori con formula di “intervista diretta”.  **Predisposizione modelli di contratto**  Individuazione dei contratti nazionali maggiormente aderenti alle necessità e con cui i partner avevano maturato già una relazione. Predisposizione dei modelli di contratto per le filiere dove non esistevano.  **Diffusione dei modelli di contratto**  Condivisione dei contratti con i partner per evidenziare eventuali anomalie e criticità.  **Introduzione del sistema di controllo e gestione**  Acquisizione e diffusione del sistema di controllo e gestione, visibile al sito: <https://portal.siti4farmer.eu/>  **Affiancamento e supporto tecnico alle aziende per implementazione Sistema di Gestione e Controllo**  Realizzazione attività di divulgazione e comunicazione all’esterno:   * realizzazione sito internet [www.retefilo.eu](http://www.retefilo.eu) * realizzazione video promozionale e divulgativo * invio di cinque newsletter * Organizzazione/Partecipazione alle seguenti attività:   Seminario regionale - Agriumbria, convegno Coldiretti sulle realtà operanti nei Gruppi Operativi  Workshop regionale - Università, seminario scientifico di approfondimento in cui sono stati presentati i primi risultati della fase di ricerca condotta dall’Università  Seminario regionale - Regione, presentazione dei Gruppi Operativi al lancio del Portale Regionale dell’Innovazione in Agricoltura - “PIU – Partenariati per l’Innovazione in Umbria”  Seminario transnazionale - Spoleto - EIP Agri "From Operational Groups project to impact; Building the innovation ecosystem for the future"  Workshop nazionale - Rete Rurale Nazionale “I Gruppi Operativi fanno rete” – Roma  Workshop nazionale - Rete Rurale Nazionale “Nuovi prodotti ed efficienza produttiva: i gruppi operativi a confronto” – Mestre  Kick off meeting - Meeting di apertura e lancio del progetto – Perugia  Seminario transnazionale – Lyon - EIP Agri " Innovation in the supply chain: creating value together" |

**OBIETTIVI RAGGIUNTI**

|  |
| --- |
| **Task 1 (logistica)**   * Individuate modalità di intervento e pianificate le azioni di trasferimento tecnologico * Analizzate le attuali tecniche di gestione delle scorte attraverso un questionario che ha inquadrato lo stato di ciascuna azienda ed individuato i possibili campi di azione * Intervento tecnico e consulenziale presso Strada dei Sapori, Consorzio agrario e Gruppo Grifo con l’attivazione di tre piattaforme di integrazione commissionate a software house esterna. * Prodotto il report di studio e ricerca relativamente al caso studio Gruppo Grifo Agroalimentare a seguito della somministrazione ed elaborazione del questionario di analisi e studio * Individuazione del sistema per l’ottimizzazione delle politiche di gestione della logistica interna * Individuazione della soluzione di controllo flotte più idonea al raggiungimento dei risultati di progetto: scelta la soluzione offerta da Divitech, con accesso al portale dal dicembre 2018: lo strumento più efficiente attualmente disponibile per realizzare il monitoraggio di veicoli come quelli in oggetto è costituito dai sistemi di posizionamento satellitare GNSS (Global Navigation Satellite Systems). * Installazione dei sensori GNSS a bordo dei 30 automezzi individuati * Apertura del flusso di informazioni della centrale operativa monitorabile dalle aziende per il campionamento dei mezzi, l’inserimento delle anagrafiche e l’avvio alla fase di utilizzo * Avvio della fase di monitoraggio ed assistenza   **Task 2 (organizzazione)**   * Ricostruzionedello stato dell’arte nelle relazioni commerciali e produttive delle filiere e dei partner di progetto * Individuazione dei contratti e delle relazioni che stanno alla base delle filiere a cui partecipano le imprese agroalimentari * Acquisizione del sistema di controllo e gestione diffuso tra le aziende agricole partner * Avvio attività di monitoraggio ed assistenza |

**N.3 PAROLE CHIAVE IDENTIFICATIVE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE**

1. filiera

2. logistica

3. organizzazione


**N.° 2 IMMAGINI/FOTO EVOCATIVE**


[www.retefilo.eu](http://www.retefilo.eu)

<https://www.facebook.com/retefilo/>









**CONTATTO INFO PROGETTO**

**NOME E COGNOME REFERENTE: Dante Burzigotti**

**EMAIL: dante.burzigotti@grifolatte.it**

**TELEFONO: 320 6791332**

**SITO INTERNET:** [**www.retefilo.eu**](http://www.retefilo.eu)